## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Una matriz de riesgos, es una herramienta, útil, que permite identificar los riesgos a los que se está expuesto. De esta manera, se pueden determinar los niveles aceptables de exposición a aquellos, así como establecer el control apropiado frente a los mismos y monitorear la efectividad del método de control elegido. Físicamente, es una guía visual que permite, mediante su diseño, una rápida identificación de las prioridades que deben ser atendidas para así acelerar la toma de decisiones. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Referencia | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina Subdireción de planeación o calidad . Cuando un riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Objetivo Estratégico | Identificar los Objetivo estrategico a cual afecta directamente el Riesgo
| Contexto Estrategico Interno - Enterno - Proceso | Identificar el contexto estrategico con el cual se relaciona directamente el riesgo. Interno; Externo; Proceso
| Causa | Corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Riesgo | Describir la amenaza que pueda materializarce y afectar de manera Negativa o Positivamente su proceso
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Estratégicos ii) Imagen iii) Operativos iv)Financieros v)Legal o de Cumplimiento vi) Tecnológicos vii) Fraude viii) Corrupción ix) Imparcialidad x) Confidencialidad xi) Seguridad de la información
| Impacto o Consecuencia | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. El riesgo se puede clasificar en: Un riesgo negativo es una amenaza, y cuando ocurre, se transforma en un problema. No obstante, un riesgo puede ser positivo al proporcionar una solución.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se puede materializar el riesgo durante el año, (Recuerde la probabilidad u ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas J-K)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas N-O)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna P)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna S.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna V)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AB- AC-AD-AE).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## Mapa final
Formato Mapa Riesgos
Proceso: Gestion de Comunicación.
Objetivo: Diseñar y ejecutar la politica de comunicación interna y externa de la Entidad, ajustada a las nuevas tecnologías de Información de la comunicación para contribuir con el cumplimiento de la misión y visión y el mejoramiento continuo del Instituto y ampliar la cobertura de nuestros programas institucionles.
Alcance:Identificar y analizar las necesidades de comunicación de la Entidad, definir la politica y los lineamientos para la comunicación interna, externa, plan de medios, canales de comunicación, imagen corporativa, plan de comunicaciones, que permitan la difusión de nuestros programas y gestión institucional en términos de eficiencia y accesibilidad.
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia |  |  | Causa | Riesgo |  | Clasificación del Riesgo | Impacto o Consecuencia | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
| Objetivo Estratégico | Contexto Estrategico Interno - Externo - Proceso |  |  | Descripción del Riesgo | [13 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 |  | INTERNOS Financieros: Bajo presupuesto para el desarrollo de actividades de comunicación. Personal: Disponibilidad de personal activo Tecnología: desconocimiento de herramientas y aplicativos tecnológicos para el uso en las comunicaciones. EXTERNOS -Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los contratistas, programas establecidos, Desconocimiento de la Entidad por parte de otros órganos de gobierno. medio ambientales: clima Sociales: imagen de la entidad, desconocimiento de los programas y proyectos por parte de la comunidad. Comunicación Externa: Múltiples canales e interlocutores de la Entidad con los usuarios, falta de coordinación de canales y medios. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos PROCESOS -Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes -Transversalidad: entrega de información para comunicarla a la ciudadanía. -Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. -Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | Dsiponibilidad del equipo de trabajo Deficentes herramientas oportunas Entrega inorptuna de la informacion para procesarla inadecuada Información de contenido Informacion no real y desvirtuada | Posibilidad reputacional que no se difunda la información de la gestion instuticional y la ejecución de los programas deportivos en los tiempos estipulados de acuerdo al cronograma de actividades | Posibilidad reputacional que no se difunda la información de la gestion instuticional y la ejecución de los progrmas deportivos en los tiempos estipulados de acuerdo al cronograma de actividades, debido la no dispobibilidad de personal, recursos financiero y tecnológicos para tal fin. | Imagen | Negativo (Amenaza) | 300 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Moderado | 1 | Cronograma de actividades semanal de actividades de comunicación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Seguimiento y Monitoreo constante de la actividades | Contratistas Gestion de comuncaciones | 2021-08-15 | 30/1272021 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Monitoreo constante de la actividades | Impacto | Correctivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Seguimiento al plan de medios | Contratistas Gestion de comuncaciones | 2021-08-15 | 30/1272021 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 |  | INTERNOS Financieros: Bajo presupuesto para el desarrollo de actividades de comunicación. Personal: Disponibilidad de personal activo Tecnología: desconocimiento de herramientas y aplicativos tecnológicos para el uso en las comunicaciones. EXTERNOS -Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los contratistas, programas establecidos, Desconocimiento de la Entidad por parte de otros órganos de gobierno. medio ambientales: clima Sociales: imagen de la entidad, desconocimiento de los programas y proyectos por parte de la comunidad. Comunicación Externa: Múltiples canales e interlocutores de la Entidad con los usuarios, falta de coordinación de canales y medios. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos PROCESOS -Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes -Transversalidad: entrega de información para comunicarla a la ciudadanía. -Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. -Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | 1. Debilidad en la socialización y en la apropiación de la Política de Comunicaciones en la entidad. 2. Cambios de director y directrices que no dan continuidad a los lineamientos establecidos para las comunicaciones | Posibilidad de una inadecuada aplicación de la Política de Comunicaciones en la Entidad | Posibilidad de una inadecuada aplicación de la Política de Comunicaciones en la Entidad por debilidad en la socialización y en la apropiación de la Política en la entidad y/o cambios administrativos que no dan continuidad a los lineaminetos establecidos para las comunicaciones | Tecnológicos | Negativo (Amenaza) | 50 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado | 1 | Políticas de Comunicación Interna y externa y Políticas de Operación de Comunicación | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Sin Registro | 60% | Media | 60% | Leve | 15% | Moderado | Reducir (mitigar) | revisar la política, con el fin de validar su estado, y actualizarla en caso de ser necesario | Contratistas Gestion de comuncaciones | 2021-08-15 | 30/1272021 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Gestión del Área de Comunicaciones | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Sin Registro | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir (mitigar) | ,Realizar el informe de seguimiento a la política de comunicaciones de forma anual, contemplando los cambios administrativos que afecten a la política y considerando una actualización en caso de ser necesario | Contratistas Gestion de comuncaciones | 2021-08-15 | 30/1272021 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | [15 empty] | Realizar la socialización de la política de comunicaciones a la entidad a través del correo informativo. | Contratistas Gestion de comuncaciones | 2021-08-15 | 30/1272021 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 |  | INTERNOS Financieros: Bajo presupuesto para el desarrollo de actividades de comunicación. Personal: Disponibilidad de personal activo Tecnología: desconocimiento de herramientas y aplicativos tecnológicos para el uso en las comunicaciones. EXTERNOS -Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los contratistas, programas establecidos, Desconocimiento de la Entidad por parte de otros órganos de gobierno. medio ambientales: clima Sociales: imagen de la entidad, desconocimiento de los programas y proyectos por parte de la comunidad. Comunicación Externa: Múltiples canales e interlocutores de la Entidad con los usuarios, falta de coordinación de canales y medios. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos PROCESOS -Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes -Transversalidad: entrega de información para comunicarla a la ciudadanía. -Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. -Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | Manejo de informacion de valor tanto para divulgacion en medios como para extorsionar, constreñir, secuestrar entre otro tipo de delitos Oferta de dadivas por información Descuido y fuga de información | Posibilidad de apropiación indebida de la información importante y reservada de la entidad para ser usada por los medios de comunicación por parte de un funcionario y /o colaborador del área de comunicaciones para beneficio propio o de un tercero | Posibilidad de apropiación indebida de la información importante y reservada de la entidad para ser usada por los medios de comunicación por parte de un funcionario y /o colaborador del área de comunicaciones para beneficio propio o de un tercero | Corrupción | Negativo (Amenaza) | 50 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Políticas de Comunicación Interna y externa y Políticas de Operación de Comunicación | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Sin Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar matriz de flujo de información, valida toda la información que es autorizada por el responsable de proceso para su publicación de manera externa y que cuente con los lineamientos y directrices de la Dirección General. | Contratistas Gestion de comuncaciones | 2021-08-15 | 30/1272021 |  | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Publicar la información con la aprobación de los líder de los procesos | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Sin Registro | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir (mitigar) | Análisis del seguimiento al cronograma y planteamiento de acciones inmediatas. | Contratistas Gestion de comuncaciones | 2021-08-15 | 30/1272021 |  | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | [15 empty] | Realizar la socialización de la política de comunicaciones a la entidad a través del correo informativo. | Contratistas Gestion de comuncaciones | 2021-08-15 | 30/1272021 |  | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
1 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6

## Matriz Calor Inherente
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [7 empty] | Extremo
| Alta 80% | [7 empty] | Alto
| Media 60% |  | R2 |  |  | R1 | R3 |  | Moderado
| Baja 40% | [7 empty] | Bajo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% |  | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% |  | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [7 empty] | Extremo
| Alta 80% | [7 empty] | Alto
| Media 60% | [7 empty] | Moderado
R2C1
R3C1
| Baja 40% |  |  |  |  | R1C1 | R1C2 |  | Bajo
Muy Baja 20%
R2C2
R3C2
|  | Leve 20% |  | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% |  | Catastrófico 100%

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | ❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso