## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Una matriz de riesgos, es una herramienta, útil, que permite identificar los riesgos a los que se está expuesto. De esta manera, se pueden determinar los niveles aceptables de exposición a aquellos, así como establecer el control apropiado frente a los mismos y monitorear la efectividad del método de control elegido. Físicamente, es una guía visual que permite, mediante su diseño, una rápida identificación de las prioridades que deben ser atendidas para así acelerar la toma de decisiones. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Referencia | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina Subdireción de planeación o calidad . Cuando un riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Objetivo Estratégico | Identificar los Objetivo estrategico a cual afecta directamente el Riesgo
| Contexto Estrategico Interno - Enterno - Proceso | Identificar el contexto estrategico con el cual se relaciona directamente el riesgo. Interno; Externo; Proceso
| Causa | Corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Riesgo | Describir la amenaza que pueda materializarce y afectar de manera Negativa o Positivamente su proceso
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Estratégicos ii) Imagen iii) Operativos iv)Financieros v)Legal o de Cumplimiento vi) Tecnológicos vii) Fraude viii) Corrupción ix) Imparcialidad x) Confidencialidad xi) Seguridad de la información
| Impacto o Consecuencia | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. El riesgo se puede clasificar en: Un riesgo negativo es una amenaza, y cuando ocurre, se transforma en un problema. No obstante, un riesgo puede ser positivo al proporcionar una solución.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se puede materializar el riesgo durante el año, (Recuerde la probabilidad u ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas J-K)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas N-O)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna P)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna S.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna V)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AB- AC-AD-AE).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## Mapa final
Formato Mapa Riesgos
Proceso: Gestion JURIDICA
Objetivo:Asesorar a la Dirección general de la Entidad sobre el proceso y desempeño de la Oficina Jurídica, asumir la defensa técnica y judicial , atender las solicitudes, peticiones, denuncias, pqrs, conceptuar y elaborar los procesos de contratación en sus etapas precontractuales, contractuales y post contractuales.
Alcance:Inicia desde la solicitud y/o necesidad del servicio que da origen a una asesorìa jurìdica, la respuesta a un PQRSD, una demanda judicial y/o un proceso contractual, que permiten materializar el objeto misional de la Entidad, y culmina con los conceptos jurìdicos, la respuesta a las PQRSD, la resoluciòn de una demanda judicial y la liquidaciòn de un proceso contractual.
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia |  |  | Causa | Riesgo |  | Clasificación del Riesgo | Impacto o Consecuencia | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
| Objetivo Estratégico | Contexto Estrategico Interno - Externo - Proceso |  |  | Descripción del Riesgo | [13 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 |  | Financieros: ejecución financiera de los contratos, Procesos: deficiente supervisión, Desconocimiento de los procesos y procedimientos, desactualización de documentos. Tecnología: Deficientes equipos tecnológicos como equipos, escanear, impresoras. EXTERNO Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Pandemia: disminución de ingresos, lo que no pudo cumplir con la contratación. Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos. Sociales: constantes marchas y paros en el centro de la ciudad. Seguridad Comunicación Externa: Múltiples canales e interlocutores de la Entidad con los usuarios. lEgal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos, transición a SECOP II Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes, banco de proyectos. Transversalidad: lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos, para estudios previos, estudio de mercado, | expedición de actos administrativos fuera de los requisitos legales y procedimentales establecidos en la normatividad | Posibilidad de afectación reputacional debido a la expedición de actos administrativos fuera de los requisitos legales y procedimentales establecidos en la normatividad. | Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales,asi como,requerimientos de los usuarios debido a la expedición de actos administrativos fuera de los requisitos legales y procedimentales establecidos en la normatividad. | Cumplimiento | Negativo (Amenaza) | 50 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado | 1 | Revisiòn de los proyectos de actos administrativos que son proyectados o revisados por los profesionales con el fin de que cumplan los requisitos establecidos en la Norma,;los actos administrativos de caracter general seran publicados en la Pagina web | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Revisiòn de los proyectos de actos administrativos que son proyectados o revisados por los profesionales con el fin de que cumplan los requisitos establecidos en la Norma,;los actos administrativos de caracter general seran publicados en la Pagina web | Jefe de la oficina Jurídica | 2021-08-15 | 2021-12-30 | traves del jefe juridico se revisan y dan visto bueno a los actos administrativos proyectados por las diferentes oficinas del instituto | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Realiza permanentemente la publicacion de los acto administrativo para observaciones, opiniones o sugerencias,en la pagina web de la entidad donde queda el registro correspondiente de la Publicacion. | Impacto | Correctivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Realizar listas de revisiones reducir la posibilidad de expedicion de actos administrativos sin el cumplimiento de los requisitos normativos. | Jefe de la oficina Jurídica | 2021-08-15 | 2021-12-30 | se verifica que se encuentren debidadamente soportados legalmente | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 |  | Financieros: ejecución financiera de los contratos, Procesos: deficiente supervisión, Desconocimiento de los procesos y procedimientos, desactualización de documentos. Tecnología: Deficientes equipos tecnológicos como equipos, escanear, impresoras. EXTERNO Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Pandemia: disminución de ingresos, lo que no pudo cumplir con la contratación. Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos. Sociales: constantes marchas y paros en el centro de la ciudad. Seguridad Comunicación Externa: Múltiples canales e interlocutores de la Entidad con los usuarios. lEgal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos, transición a SECOP II Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes, banco de proyectos. Transversalidad: lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos, para estudios previos, estudio de mercado, | inadecuada gestion del proceso administrativo y de defensa Debilidad en las herramientas de monitoreo y control que pueden generar una inoportuna indebida defensa por parte de los apoderados dentro de los procesos judiciales a su cargo | Posibilidad de afectacion ecomica y reputacional debido a la gestion deficiente del proceso administrativo y de defensa judicial fuera de los terminos legales establecidos. | Posibilidad de que se realice un ejercicio indebido e inoportuno de la defensa Judicial, realizando una argumentación insuficiente y debil, por falencias en el seguimiento, monitoreo y control a los actuaciones llevadas a cabo por los apoderados de la UNP dentro de los procesos judiciales a su cargo | Cumplimiento | Negativo (Amenaza) | 10 | Baja | 40% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | Analiza,evalua y realiza seguimiento a la gestion de defensa y los procesos activos,a traves de bases de datos y registros de procesos | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | envian alertas semanales con las fechas de vencimiento de las actuaciones que los abogados deben llevar a cabo, de aquellos procesos que están bajo su cargo y que estén proximos a vencerse. | Jefe de la oficina Jurídica | 2021-08-15 | 2021-12-30 | Se lleva un cuadro de procesos y su estado y el seguimiento que se hace agtraves del comité de conciliaciones | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El comité de conciliacion realizaran seguimiento trimestral a las politicas de prevencion del daño antijurico a traves de los informes que presenta las areas . | Impacto | Correctivo | Manual |  | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | realizar seguimiento permanente a la gestion adecuada de los procesos a cargo de los profesionales y jefe de oficina juridica | Jefe de la oficina Jurídica | 2021-08-15 | 2021-12-30 | atraves del comité de conciliacion dos mensuales y semestral donde se realiza seguimiento a los procesos judiciales | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 |  | Financieros: ejecución financiera de los contratos, Procesos: deficiente supervisión, Desconocimiento de los procesos y procedimientos, desactualización de documentos. Tecnología: Deficientes equipos tecnológicos como equipos, escanear, impresoras. EXTERNO Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Pandemia: disminución de ingresos, lo que no pudo cumplir con la contratación. Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos. Sociales: constantes marchas y paros en el centro de la ciudad. Seguridad Comunicación Externa: Múltiples canales e interlocutores de la Entidad con los usuarios. lEgal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos, transición a SECOP II Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes, banco de proyectos. Transversalidad: lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos, para estudios previos, estudio de mercado, | Inoportuna asignación a los jefes y funcionarios o con respecto a los vencimientos de las PQRSD que tienen bajo su cargo. | Posibilidad de incumplimiento en las respuestas a las PQRSD en términos de ley. | Posibilidad de incumplimiento en las respuestas a las PQRSD en términos de ley, por inoportuna gestión, o por negligencia de los funcionarios asignados la respuesta, lo que impide realizar un seguimiento a los requerimientos asignados por parte de los funcionarios y/o colaboradores. | Cumplimiento | Negativo (Amenaza) | 50 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | realiza seguimiento a todas las PQRSD allegadas a la Oficina Jurídica en el periodo y posteriormente se procede a la respectiva verificación de cada requerimiento | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | la secretaria administradora de las bases de datos debera enviar alertas semanales a través de correo electrónico con las fechas de vencimiento de los requerimientos a los tengan bajo su cargo y que se encuentren proximos a vencerse. | Jefe de la oficina Jurídica | 2021-08-15 | 2021-12-30 | se reviso la matriz de seguimiento de PQRSD , haciendo la estadisticas de las solicitudes enviadas or Clubes deortivos, solicitud de imlemeentacion deortiva, solicitud de apoyo de transporte, solicitud de habitos y clubes deportivos. | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | [15 empty] | Implementación de seguimiento de PQRS attraves de la pagina web | Jefe de la oficina Jurídica | 2021-08-15 | 2021-12-30 | Se implemento un sistema de información para el seguimiento de PQRSD mediante la Herramienta INDERDATA, esta se encuentra funcionando y es majada por la secretaria quien recepción las mismas mediante los medios disponibles para la atención al usuario | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 |  | Financieros: ejecución financiera de los contratos, Procesos: deficiente supervisión, Desconocimiento de los procesos y procedimientos, desactualización de documentos. Tecnología: Deficientes equipos tecnológicos como equipos, escanear, impresoras. EXTERNO Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Pandemia: disminución de ingresos, lo que no pudo cumplir con la contratación. Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos. Sociales: constantes marchas y paros en el centro de la ciudad. Seguridad Comunicación Externa: Múltiples canales e interlocutores de la Entidad con los usuarios. lEgal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos, transición a SECOP II Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes, banco de proyectos. Transversalidad: lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos, para estudios previos, estudio de mercado, | Debilidad en los estudios previos y del sector Inoprotuna entrega de la documentacion por parte de los proveedores y contratistas Desarticulación entre la oficina financiera y jurídica deficiente revisión de los documentos | Posibilidad de afectación reputacional , debido a la consecusión de contratos sin el lleno de los requisitos legales | Posibilidad de afectación reputacional , debido a la consecusión de contratos sin el lleno de los requisitos legales | Fraude | Negativo (Amenaza) | 200 | Media | 60% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | El profesional contratista de contratación verifica PERMANENTE, que la información suministrada por el posible proveedor o contratista, corresponda a los requisitos establecidos en el estudio previo y la norma aplicable según el proceso de seleccion empleado. Esta verificación se realiza a través de la lista de chequeo y los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, verificando los documentos a travez de las plataformas destinadas para tal fin. los contratos que cumplen los requisitos, continúan con el proceso contractual a traves de los sistemas de información de contratación (SECOP). | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Implementación de SECOP II | Jefe de oficina Juridica | 2021-08-15 | 2021-12-30 | se realizaron capacitacion de SECOP II con Colombia compra eficiente sobre el manejo de la plataforma, creacion de procesos, Creacion de usuarios para el cargue información que estan asociados a alentidad, para la publcidade del proceso contractual que se produzca al interior. se inicio a partir de julio de la vigencia 2021 por obligatoriedad. | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El profesional contratista de contratacion verifican permanentemente en el sistema de información de contratación (SECOP) y aprueba el proceso para firma del ordenador del gasto. En el sistema de información queda el registro correspondient; en caso de encontrar inconsistencias o no concordancias , devuelve el proceso al profesional de contratos asignado. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 25.2% | Baja | 25.2% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Capacitación de SECOP II y Manual de supervisión | Jefe de oficina Juridica | 2021-08-15 | 2021-12-30 | se realizaron capacitacion de SECOP II con Colombia compra eficiente sobre el manejo de la plataforma, creacion de procesos, capacitacion Formacion de formadores SECOP II fecha de 24 al 30 de marzo de 2020 curso formacion de formadores 28 junio al 2 de julio de 2021 Colombia compra eficiente. | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 |  | Financieros: ejecución financiera de los contratos, Procesos: deficiente supervisión, Desconocimiento de los procesos y procedimientos, desactualización de documentos. Tecnología: Deficientes equipos tecnológicos como equipos, escanear, impresoras. EXTERNO Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Pandemia: disminución de ingresos, lo que no pudo cumplir con la contratación. Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos. Sociales: constantes marchas y paros en el centro de la ciudad. Seguridad Comunicación Externa: Múltiples canales e interlocutores de la Entidad con los usuarios. lEgal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos, transición a SECOP II Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes, banco de proyectos. Transversalidad: lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos, para estudios previos, estudio de mercado, | debido a adquisición de bienes y servicios sin identificar la necesidad real. Debilidades en la planeacion debildiades en el Plan de adquisiciones deficiente identificación de las necesidades por parte de las dependencias | Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanción del ente regulador, debido a adquisición de bienes y servicios sin identificar la necesidad real | Posibilidad de afectación reputacional , debido a la consecusión de contratos sin el lleno de los requisitos legales | Cumplimiento | Negativo (Amenaza) | 100 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado | 1 | Seguimiento al plan anual de adquisicines por parte de la oficina de planeacion | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Realizacion del Comité de contratación en la etapa precontractual,a fin de reducir la posibilidad de error en los procesos contractuales y elevar la productividad de los mismos. | Jefe de la oficina Jurídica | 2021-08-15 | 2021-12-30 | En la vigencia 2021 se realizaron 12 actas de reunion del comité de contratación mensual relacionando la contratacion del mes y evaluacion de los contratos que se realizaran el mes siguiente, Debaten los contratos por las diferentes modalidades de contratacion y el procedimiento | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El profesional de la Direccion de contratacion verifica permanente que los estudios previos,prepliegos y pliegos de condiciones corresponda a la necesidad establecida por el area solicitante del contrato a traves de una lista de chequeo donde estan los requisitos de la informacion solicitada y la revisa con la informacion digital aportada por el ordenador del gasto,una vez aprobados seran cargados en secop. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 25.2% | Baja | 25.2% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Implementación de SECOP II | Jefe de oficina Juridica | 2021-08-15 | 2021-12-30 | se realizaron capacitacion de SECOP II con Colombia compra eficiente sobre el manejo de la plataforma, creacion de procesos, Creacion de usuarios para el cargue información que estan asociados a alentidad, para la publcidade del proceso contractual que se produzca al interior. se inicio a partir de julio de la vigencia 2021 por obligatoriedad. | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | [15 empty] | Capacitación de SECOP II y Manual de supervisión | Jefe de oficina Juridica | 2021-08-15 | 2021-12-30 | se realizaron capacitacion de SECOP II con Colombia compra eficiente sobre el manejo de la plataforma, creacion de procesos, capacitacion Formacion de formadores SECOP II fecha de 24 al 30 de marzo de 2020 curso formacion de formadores 28 junio al 2 de julio de 2021 Colombia compra eficiente. | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
1 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6

## Matriz Calor Inherente
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [8 empty] | Extremo
| Alta 80% | [8 empty] | Alto
| Media 60% | R1 |  |  |  | R3 |  |  |  | Moderado
|  |  | R5 |  |  |  | R4
| Baja 40% | [6 empty] | R2 |  | Bajo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% |  | Menor 40% | Moderado 60% |  | Mayor 80% |  | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [8 empty] | Extremo
| Alta 80% | [8 empty] | Alto
| Media 60% | [8 empty] | Moderado
R3C1
R4C1
| Baja 40% | R1C1 | R1C2 | [6 empty] | Bajo
R4C2
|  | R5C1 | [5 empty] | R5C2
Muy Baja 20%
|  |  | R2C2 |  |  |  | R2C1
|  | Leve 20% |  | Menor 40% | Moderado 60% |  | Mayor 80% |  | Catastrófico 100%

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | ❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso