## COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia, a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | Política de administración de riesgos de corrupción divulgada en el micrositio de transparencia | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-01-04 | 2022-01-04
| 1.2 | Formular y divulgar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas | Cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción divulgado a las personas interesadas | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-01-04 | 2022-01-04
| 1.3 | Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas | Seguimientos realizados a las actividades incluidas en el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-01-04 | 2022-12-03
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Revisión y análisis de Riesgos de Corrupción | Informe de seguimiento realizados y publicados | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-03-31 | 2022-12-03
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-01-04 | 2022-01-31
| 3.2 | Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicada | jefe de Oficina de Planeación - TIC | 2022-01-04 | 2022-01-31
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Verificar la Publicación de los seguimientos de los Mapas de Riesgo de cada Proceso | Informe de seguimiento realizados y publicados | Control Interno | 2022-04-30 | 2022-12-03
| 4.2 | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Revisiones realizadas para realizar ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Control Interno | 2022-04-30 | 2022-12-03
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG | Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad establecidos en los procesos MIG realizados | Control Interno | 2022-04-30 | 2022-12-03
| 5.1 | Auditorías internas, evaluaciones y seguimientos. Incluye informes aprobados y presentados. (Enero, Mayo, Septiembre.) | Presentaciones del resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción realizadas al Comité MIG | Control Interno | 2022-04-30 | 2022-12-03
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin
Identificación de Trámites | 1.1 | Realizar el procedimiento para registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), los trámites prioritarios para el ciudadano. | Solicitudes de trámite nuevos o faltantes, en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT-. | jefe de Oficina de Planeación , Deportes | 2022-01-31
Gestión de TIC | Gestión de TIC | Gestión de TIC | Gestión de TIC | Gestión de TIC | Gestión de TIC | Gestión de TIC
Estrategia de Racionalización de trámites | 3.1 | Capacitación para todo el personal sobre el cumplimiento de sus funciones, tramites y generalidades de la entidad | 90% de los funcionarios capacitados | Talento Humano | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 3.2 | Fortalecimiento de los procesos contractuales SECOP II | 1 Sensibilización realizada | Jefe de oficina Jurídica | 2022-03-31 | 2022-12-31
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad. | 5 Boletines publicados | Gestión de la Comunicación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 1.2 | Informes especiales o contenidos editoriales de la gestión regional y/o nacional realizada por la Entidad. | Estrategia socializada | Gestión de la Comunicación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 1.3 | Publicar los estados financieros en la pagina WEB | Estados financieros Publicados | Gestión de la Comunicación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 1.4 | Publicar los informes de ejecución del presupuesto de gastos en la pagina WEB | Informes de ejecución del presupuesto de gastos | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 1.5 | Publicar el Informe de Gestión | Informes de gestión sobre el informe anual presentado al Concejo municipal | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 1.6 | Socializar los resultados de los proyectos de la de la vigencia 2021 | Actividad de socialización resultados de los proyectos de la vigencia 2021 realizada | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 1.7 | Elaborar y publicar en el micrositio de transparencia el informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados de la vigencia 2021 | Informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del proceso de talento humano publicado | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-03-31 | 2022-12-31
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Diseñar y publicar la rendición de cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Estrategia de Rendición de Cuentas diseñada | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 2.2 | Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 2.3 | Crear y publicar información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas | Micrositio de Rendición de cuentas creado | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 2.4 | Realizar la rendición de cuentas a la comunidad. | Evento de rendición de cuentas con los diferentes grupos de interés. | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 2.5 | Boletín de comunicaciones sobre avance del Plan estratégico 2020-2023 | 5 boletines emitidos | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 2.6 | Realizar jornadas internas de rendición de cuentas | Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-03-31 | 2022-12-31
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Crear agenda ciudadana donde se consoliden los compromisos con la comunidad. | Registro de visitas y compromisos comunitarios. | Gestión de la Comunicación | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 3.2 | Capacitar a los funcionarios en rendición de cuentas a servidores públicos y ciudadanos | Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización programadas | Talento Humano | 2022-03-31 | 2022-12-31
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento y consolidar permanentemente actividades relacionadas con la rendición de cuentas. | Avances de gestión e informe social. | Control Interno | 2022-03-31 | 2022-12-31
| 4.2 | Aplicar encuesta de evaluación de la audiencia pública y analizar resultados | Encuesta de evaluación aplicados en cada evento | Gestión de la Comunicación | 2022-03-31 | 2022-12-31
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin
Subcomponente 1 jefe de Oficina de Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Realizar capacitaciones a servidores sobre caracterización de grupos de interés | Capacitaciones en caracterización de grupos de interés realizadas | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-04-04 | 2022-12-30
| 1.2 | Informe caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional a través de PQRSD en 2022. | Seguimientos a la implementación de la caracterización de grupos de interés realizados | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30
| 1.3 | Informe caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional a través de PQRSD en 2022. | Informe de caracterización de grupos de valor realizado | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Informe de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación | Informe de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación | Jefe de oficina Administrativa y Financiera | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 2.2 | Capacitación a actores, organizaciones sociales y ciudadanía en general para promoción y apropiación del aplicativo Auditores Ciudadanos | Funcionarios y organizaciones sociales capacitadas | Jefe de oficina Administrativa y Financiera | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 2.3 | Actualizar el protocolo y los lineamientos generales en peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias. | Protocolo de atención de PQR Actualizado y socializado | Jefe de oficina Jurídica | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 2.4 | Definir la política de Protección de datos personales. | Política de Protección de datos personales diseñado y socializado | Gestión TIC | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 2.5 | Actualizar la política de atención a Enfoque diferencial | Política de Atención a Enfoque Diferencial diseñado y socializado | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-30
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad). | Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad) realizadas | Jefe de oficina Jurídica | 2022-06-30 | 2022-12-30
| 3.2 | Efectuar seguimiento a las PQRS y a los derechos de petición. | Relación PQRS interpuestas. | Control Interno | Mensual | 2022-12-30
| 3.3 | Realizar una capacitación sobre la ley 1755 de 2015 | Capacitación normatividad vigente aplicable en materia de atención de PQRD | Talento Humano | 2022-03-31 | 2022-12-30
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Actualizar difusión y divulgación de los trámites y servicios que se adelantan a través de todos los medios de comunicación implementados en la entidad. | Promoción por los medios de comunicación disponibles en la Empresa | Gestión de TIC | 2022-03-31 | 2022-12-30
| 5.2 | Actualizar la metodología utilizada para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa, | Procedimiento actualizado | Gestión de TIC | 2022-12-01 | 2022-12-30
| 5.3 | Evaluar la gestión del canal de atención telefónica a través del método de ciudadano incógnito | Informes emitidos y publicados sobre satisfacción del usuario | Gestión de TIC | 2022-12-01 | 2022-12-30
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | a) Publicar y actualizar la información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado (Art.9 Ley 1712 de 2014) | Información actualizada en cada cambio o periodicidad establecida y publicada en el portal web corporativo | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.2 | d) Actualizar las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño | Normograma actualizado en cada cambio o emisión de normatividad | Jefe de oficina Jurídica | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.3 | Piezas gráficas y audiovisuales divulgadas interna y externamente. | Piezas graficas publicadas | Gestión de la Comunicación | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.4 | Realizar la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. meses siguientes actualización. | Plan Anual de Adquisiciones | Jefe de oficina Jurídica | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.5 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas realizados | Talento humano | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.7 | Actualizar el sitio web de denuncias por actos de corrupción dispuesto a la ciudadanía | Espacio de preguntas frecuentes o similar en la pagina web que fomenten la política de denuncia | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.8 | Actualización del micrositio con las convocatorias programadas para la vigencia 2022 | (1) Un micrositio actualizado | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.9 | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión en el micrositio de transparencia | Informes de avance de ejecución de los Proyectos de Inversión publicados en el micrositio de transparencia | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.5 | Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información | Conjuntos de datos abiertos identificados en los activos de información publicados | Gestión de TIC | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.6 | Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad. | 12 boletines | Gestión de la Comunicación | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.12 | Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 aplicando la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la Procuraduría General de la Nación y que tiene a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page | 90% de cumplimiento de publicación | Control Interno, Jefe de Oficina de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Informe de revisión a estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Jefe de oficina Jurídica | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 2.2 | Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad | Informe de denuncias de corrupción | Jefe de oficina Jurídica | 2022-01-31 | 2022-12-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información. | Acto administrativo. | Gestión documental | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 3.2 | Actualizar el Esquema de publicación de información. | Acto administrativo. | Gestión documental | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 3.3 | Actualizar el Índice de información clasificada y reservada. | Acto administrativo. | Gestión documental | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 3.3 | Realizar la actualización de TRD de la entidad | Acto administrativo. | Gestión documental | 2022-01-31 | 2022-12-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Desarrollar formación a personas con discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de Apropiación TIC. | Personas con discapacidad capacitadas en TIC | Jefe de Oficina de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 4.2 | Llevar a cabo una capacitación en Accesibilidad Web a los funcionarios y contratistas de la entidad | Capacitación realizada | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes trimestrales de PQRSD. | Informes de PQRSD publicados | Control Interno | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 5.2 | Realizar y ejecutar el plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1519 de 2020 | Plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1519 de 2020 implementado | Control Interno | 2022-01-31 | 2022-12-30
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin
Estrategia Interiorización del código de integridad y la promoción del cambio cultural | 1.1 | Aplicar la encuesta de percepción ética para identificar el nivel de apropiación de los valores de integridad asociados al código de la entidad. | Informe de resultados de la encuesta elaborado | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.2 | Elaborar un informe de seguimiento al plan de implementación del código de la entidad de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ética. | Informe de seguimiento al plan de implementación de código elaborado | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.3 | Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Informe de seguimiento | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30
Estrategia de conflicto de interés | 1.4 | Realizar campañas de sensibilización y apropiación sobre la identificación y gestión del conflicto de interés su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Campañas de sensibilización y apropiación | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.5 | Hacer seguimiento a que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Informe de seguimiento sobre la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los sujetos obligados por a Ley 2013 de 2019 elaborado | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.6 | Realizar campañas y sensibilizaciones frente al diligenciamiento de los formatos de conflicto de interés y confidencialidad para los funcionarios y contratistas de la entidad | Campañas y sensibilizaciones | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.7 | Hacer seguimiento a la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas | Seguimiento sobre a la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.8 | Hacer seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas | Seguimiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas implementado | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30
| 1.9 | Incluir y ejecutar en el plan de capacitación en la vigencia 2022 la realización de las siguientes capacitaciones de manera obligatoria: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y Acceso a la Información, 3. Servicio al Ciudadano, 4. Archivo-gestión documental y 5 .Seguridad y Privacidad de la información | Capacitación obligatoria de . Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y acceso a la información, 3. servicio al ciudadano, 4. curso de integridad y lucha contra la corrupción, 5. archivo-gestión documental y 6 .seguridad y privacidad de la información , incluidas y ejecutadas en el Plan Institucional de capacitación | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30